# KẾ HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN DINESPLIT SOCIAL CHO 4 THÀNH VIÊN

# 1. Phân vai cố định

| Người | Vai trò chính | Phạm vi sở hữu chính | Deliverable xuyên suốt |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Foundation / Auth / Profile lead | Project skeleton, navigation, auth flow, profile, shared UI foundation, integration checkpoints | App shell, auth/profile flows, shared components, integration baseline |
| B | Feed lead | Feed, Create Post, Post Detail, Search, social interaction, post media flow | Feed module hoàn chỉnh và social interactions |
| C | Personal lead | Dashboard, Add Transaction, History, Categories, charts, reminder UI | Personal finance module hoàn chỉnh |
| D | Split lead | Groups, bills, split methods, payment states, settle summary, Smart Split Engine integration | Split module và settle logic hoàn chỉnh |

# 2. Kế hoạch chi tiết theo tuần

Cấu trúc mỗi tuần: mỗi người có vai trò chính, danh sách việc phải làm trong tuần và deliverable cuối tuần.

## Tuần 1

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lead foundation | Tổng hợp toàn bộ docs thành app flow cuối; khóa sitemap, route list, nav graph mức màn hình; chốt package structure; dựng technical backlog; lập checklist scope và dependency cho 3 thành viên còn lại. | App flow v1; route list; package structure; backlog kỹ thuật tuần 2; checklist dependency. |
| B | Lead Feed design | Vẽ low-fi/medium-fi Feed Home, Create Post, Post Detail, Search, Other User Profile; chốt interaction like/comment; đề xuất Post model, Comment model, Like flow, Search result structure. | Figma Feed set; notes hành vi like/comment; Post model draft; Search flow draft. |
| C | Lead Personal design | Vẽ Personal Dashboard, Add Transaction, History, Category Management; chốt transaction entry flow; đề xuất Transaction model, Category structure, chart requirements, filter state. | Figma Personal set; Transaction model draft; Category structure draft; chart state list. |
| D | Lead Split design | Vẽ Group List, Create Group, Group Detail, Create Bill, Bill Detail, Settle Summary; chốt split flow equal/custom/itemized; đề xuất Group/Bill/Share/Settlement model. | Figma Split set; Bill model draft; split rules note; settlement output draft. |

## Tuần 2

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | App skeleton owner | Khởi tạo project Android; dựng architecture skeleton; tạo AppNavHost, MainContainer, bottom nav, auth graph, main graph; tạo shared UI foundation gồm AppScaffold, TopBar, buttons, card, state blocks; kết nối Firebase cơ bản. | App compile được; auth + main shell chạy; shared UI kit v1; Firebase baseline. |
| B | Feed placeholder owner | Dựa trên skeleton của A để dựng FeedScreen, Create Post placeholder, Post Detail placeholder, Search placeholder, Other User Profile placeholder; khai báo navigation entry; viết image upload flow note. | Feed placeholder screens; navigation entry cho feed; upload flow note. |
| C | Personal placeholder owner | Dựng Personal dashboard placeholder, Add Transaction form skeleton, History placeholder, Category placeholder; định nghĩa form state, validation state, chart placeholder state. | Personal placeholder screens; form state plan; validation draft. |
| D | Split placeholder owner | Dựng Group List, Create Group, Group Detail, Create Bill, Bill Detail, Settle Summary placeholders; mô tả rule equal/custom/itemized preview; khai báo screen navigation cho split. | Split placeholder screens; split logic draft; navigation entry cho split. |

## Tuần 3

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Auth + profile implementation owner | Hoàn thiện Splash, Login, Register, Complete Profile, session routing, logout, basic profile view; tích hợp Auth repository và validation; đảm bảo back stack đúng. | Auth happy path chạy được; profile setup cơ bản; session persist; logout hoạt động. |
| B | Feed base implementation owner | Dựng feed list với sample/real data; hoàn thiện Create Post form; tích hợp Storage upload ảnh; render PostCard; mở Post Detail từ feed; xử lý loading/empty/error cơ bản cho feed. | Feed base chạy được; Create Post basic flow; Post Detail mở được; PostCard v1. |
| C | Personal data entry base owner | Hoàn thiện Add Transaction flow; save transaction; hiển thị list recent transactions; dựng summary cards ban đầu; đảm bảo validation amount/type/category. | Add Transaction chạy được; recent history hiển thị; summary cards v1. |
| D | Profile integration support + split prep owner | Khóa model và mapper cho Group/Bill/Share; dựng Create Group form state; chuẩn bị data contract cho split module; hỗ trợ A chốt public user profile requirements nếu cần. | Group/Bill model final draft; split data contract; Create Group form state draft. |

## Tuần 4

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Integration + shared components owner | Ổn định shared components; chuẩn hóa TopBar, button states, empty/error/loading blocks; hỗ trợ merge auth + feed base; fix navigation và common bugs sau tích hợp tuần 3. | Shared UI kit v2; merged build ổn định; navigation/common bug fixes. |
| B | Feed completion owner | Hoàn thiện comment UI, like/unlike, comment submit, post detail content state, search users/posts/places mức cơ bản, other user profile view cơ bản; nối follow/unfollow entry nếu cần cho feed side. | Feed interaction flow hoàn chỉnh mức MVP; Search basic; comment/like hoạt động. |
| C | Personal dashboard owner | Mở rộng dashboard thành monthly summary, recent list, basic chart render; hoàn thiện History screen và filter cơ bản; dựng Category Management cơ bản. | Dashboard v1; History v1; Categories v1; filter basic. |
| D | Split base owner | Hoàn thiện Create Group, Group Detail, Create Bill; dựng equal split và custom split baseline; preview share trước khi lưu; hiển thị bill list trong group detail. | Group creation flow; bill creation flow; equal/custom preview; group bill list view. |

## Tuần 5

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Profile + integration owner | Hoàn thiện Own Profile, Edit Profile, avatar update flow, profile stats cơ bản; hỗ trợ merge Split base với app shell; sửa route/deep link issues giữa các module. | Profile flow cơ bản hoàn chỉnh; merged build có Split base; route issues được xử lý. |
| B | Feed refinement owner | Tối ưu create post validation, search result state, post detail comments state, error handling upload; chuẩn bị social notification trigger points cùng A/D. | Feed refined v2; upload error handling; social notification trigger map. |
| C | Personal completion owner | Hoàn thiện transaction history, category filter, monthly aggregation, chart data mapping, empty state/new user state; chuẩn bị spending reminder UI nếu có. | Personal module gần hoàn chỉnh; chart và filter ổn định; empty/new user states. |
| D | Split advanced owner | Bổ sung itemized split cơ bản; hoàn thiện Bill Detail, share rows, payment status state; xác định dữ liệu đầu vào/đầu ra cho settle summary. | Bill Detail v1; itemized split basic; payment status flow; settle input-output spec. |

## Tuần 6

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Notification center owner | Dựng Notification screen, unread/read state, notification navigation entry, deep link routing từ notification sang post/bill; phối hợp tích hợp notification records. | Notification center v1; deep link routing hoạt động; unread/read state. |
| B | Social notification integration owner | Tích hợp trigger ghi notification cho like/comment; hoàn thiện deep link sang Post Detail; fix các state còn thiếu của Feed và Search. | Like/comment notification flow; deep link social hoạt động; Feed states hoàn chỉnh. |
| C | Reminder and personal polish owner | Tích hợp spending reminder UI/local reminder flow nếu có; hoàn thiện lỗi còn lại của dashboard/history/categories; đồng bộ design system cho Personal. | Spending reminder flow; Personal polished build. |
| D | Smart Split Engine owner | Hoàn thiện equal/custom/itemized calculation; tính owed/paid/net balance; dựng Settle Summary; cập nhật Bill Detail theo settlement result; xử lý payment status refresh. | Smart Split Engine end-to-end; Settle Summary chạy được; split detail ổn định. |

## Tuần 7

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Release integration owner | Tổ chức merge toàn bộ module; rà soát navigation, session, top-level crashes, shared component consistency; khóa feature scope và tạo checklist regression. | Integrated build; regression checklist; feature freeze record. |
| B | Feed QA owner | Kiểm tra create post, upload, comment, like, search, profile transitions; sửa lỗi logic/state/UI còn lại của feed; chuẩn bị dữ liệu demo cho feed. | Feed QA pass; demo posts/users/search data. |
| C | Personal QA owner | Kiểm tra add income/expense, history order, chart totals, filters, category flows, reminder flows; sửa lỗi logic/state/UI còn lại; chuẩn bị demo transactions. | Personal QA pass; demo transactions/categories. |
| D | Split QA owner | Kiểm tra create group, create bill, equal/custom/itemized, payment updates, settle summary, group refresh; sửa lỗi logic/state/UI; chuẩn bị demo groups/bills. | Split QA pass; demo groups/bills/settlement cases. |

## Tuần 8

| Người | Vai trò chính | Việc phải làm | Deliverables cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Final build + defense material owner | Chốt build cuối; kiểm tra auth, profile, navigation, notifications entry; chụp screenshot chính; phối hợp tổng hợp danh sách màn hình và flow để đưa vào slide/report. | Release candidate build; screenshot set; final flow list. |
| B | Feed demo owner | Chuẩn bị kịch bản demo feed: xem feed, mở post, like/comment, tạo post, search; kiểm tra lần cuối social notification route. | Feed demo script; feed screenshots; social demo data ready. |
| C | Personal demo owner | Chuẩn bị kịch bản demo personal: add transaction, xem dashboard, history, charts, categories, reminder; kiểm tra số liệu demo nhất quán. | Personal demo script; chart screenshots; finance demo data ready. |
| D | Split demo owner | Chuẩn bị kịch bản demo split: tạo/open group, tạo bill, chọn split method, cập nhật payment, mở settle summary; kiểm tra case unpaid/partial/paid. | Split demo script; settlement screenshots; bill demo cases ready. |

# 3. Kết quả đầu ra tổng theo từng người sau 8 tuần

| Người | Module phụ trách chính | Kết quả phải bàn giao cuối dự án | Minh chứng rõ khi demo/bảo vệ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Foundation + Auth + Profile + Notifications integration | App shell hoàn chỉnh; auth/profile flow; navigation ổn định; notification center; shared UI components | Đăng nhập, đăng ký, profile, điều hướng, mở notification đúng màn hình |
| B | Feed + Search | Feed module hoàn chỉnh; create post; post detail; like/comment; search; user profile social side | Xem feed, tạo post, comment/like, search, social notification deep link |
| C | Personal Finance | Dashboard; add transaction; history; categories; chart; reminder UI nếu có | Thêm giao dịch, xem tổng tháng, xem chart, lọc lịch sử, categories |
| D | Split Bill + Smart Split Engine | Groups; bills; equal/custom/itemized split; payment status; settle summary | Tạo bill, chia đều/chia custom/chia itemized, cập nhật thanh toán, xem ai nợ ai |